## Proyecto de desarrollo
Entregable | Actividades | Issue key | Issue id | Parent id | Issue Type | Labels | Labels | Labels | Labels | Rol | Responsable
| Planear la etapa de planificación de Administración | TDPME-1 | 15499 |  | Task | Administración | Planeación
| Generar Plan de comunicación | TDPME-4 | 15502 |  | Task | Administración | Planeación
| Generar Detalle de Stakeholders | TDPME-5 | 15503 |  | Task | Administración | Planeación
| Identificar y administrar riesgos para cada sprint | TDPME-6 | 15504 |  | Task | Administración | Planeación
| Revisar si el DDT requiere actualizarse | TDPME-7 | 15505 |  | Task | Administración | Planeación
| Revisar si el proyecto requiere servicios de diseño gráfico. | TDPME-8 | 15506 |  | Task | Administración | Planeación
| Estimar actividades de pruebas internas y con Cliente por cada sprint | TDPME-9 | 15507 |  | Task | Administración | Planeación
| Estimar actividades de seguimiento a proyecto | TDPME-10 | 15508 |  | Task | Administración | Planeación
| Estimar gestión de cambios para cada sprint | TDPME-11 | 15509 |  | Task | Administración | Planeación
| Actualizar Calendario de proyecto de ser necesario. | TDPME-12 | 15510 |  | Task | Administración | Planeación
| Validar Calendario | TDPME-13 | 15511 |  | Task | Administración | Planeación
| Realizar correcciones derivadas de validar el Calendario. | TDPME-14 | 15512 | 15511 | Sub-task
| Realizar Kick-off con Cliente | TDPME-15 | 15513 |  | Task | Administración | Planeación
| Elaborar Presentación de Plan de Proyecto | TDPME-16 | 15514 | 15513 | Sub-task | Administración | Planeación
| Configurar el dashboad de proyecto | TDPME-17 | 15515 |  | Task | Administración | Planeación
| Revisar planeación. Revisar las actividades en el backlog y cambios solicitados. | TDPME-18 | 15516 |  | Task | Administración, | Ejecución, | GestiondeCambios
| Dar seguimiento a riesgos Sprint | TDPME-19 | 15517 |  | Task | Administración_Ejecución | Ejecución | GestiondeRiesgos | Planeación
| Resolver y dar seguimiento a acciones correctivas derivadas de auditorias. | TDPME-20 | 15518 |  | Task | Administración_Ejecución | Ejecución | Planeación
| Asistir a reunión de seguimiento con PMO/RGN | TDPME-21 | 15519 |  | Task | Administración_Ejecución | Administración, | Ejecución
| Dar seguimiento al ET | TDPME-22 | 15520 |  | Task | Administración_Ejecución | Administración, | Ejecución | Seguimiento
| Dar seguimiento a las pruebas internas. | TDPME-23 | 15521 |  | Task | Administración_Ejecución | Administración, | Ejecución | Seguimiento
| Preparar pruebas con cliente | TDPME-24 | 15522 |  | Task | Administración_Ejecución | Administración, | Ejecución
| Realizar pruebas con en el cliente (Review) | TDPME-25 | 15523 |  | Task | Administración_Ejecución | Administración, | Ejecución
| Realizar minuta y enviar al cliente | TDPME-26 | 15524 | 15523 | Sub-task
| Realizar retrospectiva Sprint | TDPME-27 | 15525 |  | Task | Administración | Administración_Ejecución | Ejecución | Seguimiento
| Monitorizar el avance del proyecto. | TDPME-28 | 15526 |  | Task | Administración | Administración_Ejecución | Ejecución | Seguimiento
| Recolectar carta de aceptación parcial | TDPME-29 | 15527 |  | Task | Administración | Administración_Ejecución | Ejecución | Seguimiento
| Monitorizar el avance del proyecto. | TDPME-33 | 15531 |  | Task
| Realizar retrospectiva Sprint | TDPME-34 | 15532 |  | Task
| Realizar pruebas con en el cliente (Review) | TDPME-35 | 15533 |  | Task
| Preparar pruebas con cliente | TDPME-36 | 15534 |  | Task
| Dar seguimiento a las pruebas internas. | TDPME-37 | 15535 |  | Task
| Dar seguimiento al ET | TDPME-38 | 15536 |  | Task
| Asistir a reunión de seguimiento con PMO/RGN | TDPME-39 | 15537 |  | Task
| Resolver y dar seguimiento a acciones correctivas derivadas de auditorias. | TDPME-40 | 15538 |  | Task
| Dar seguimiento a riesgos Sprint | TDPME-41 | 15539 |  | Task
| Preparar despliegue | TDPME-42 | 15540 |  | Task | Administración | Ejecución
| Realizar Análisis Postmortem | TDPME-30 | 15528 |  | Task | Administración_Entrega
| Solicitar a RGC que se archive el proyecto | TDPME-31 | 15529 |  | Task | Administración_Entrega

## Proyecto de configuración
Summary | Labels | Rol | Responsable
Pedir datos varios (correo para salida, usuarios, empresas adicionales) | Ejecución
Ingresar datos de empresa (logo, dirección, correos). | Ejecución
Instalar módulos. | Ejecución
Crear instancia en SaaS para producción. | Ejecución
Esperar a aprobación de propuesta. Si se acepta, generar presentación de inicio o ayudar a editarla/revisarla/presentarla. | Prospección
Corregir la descripción y diagrama en base a observaciones y enviar de nuevo. | Prospección
Solicitar reunión de revisión o enviar por correo descripción y diagrama para revisión y comentarios. | Prospección
Generar diagrama de proceso. | Prospección
Generar descripción de proceso. | Prospección
Filtrar información en base a entrevista. | Prospección
Entrevista con cliente (usuario final/operador). | Prospección
Crear instancia en SaaS para demo. | Prospección
Recibir información de prospecto. | Prospección
Analizar factibilidad de proyecto | Prospección
Planificar las actividades iniciales | Ejecución
Gestionar instancia | Ejecución
Realizar configuración | Ejecución
Realizar pruebas | Ejecución
Presentar avance ante el cliente | Ejecución
Preparar material para capacitación | Cierre
Realiazar capacitación a usuarios | Cierre
Realizar reunión con cliente de entrega y cierre de proyecto | Cierre

## Checklist-Ventas
Actividades | Rol | Responsable
PREPARACIÓN
1. Agendar Reunión de Inicio
● Documentar los objetivos recabados en el proceso de venta y entregar al Asesor de Sistemas
● Solicitar a cliente el menú de alimentos y bebidas
● Solicitar a cliente datos fiscales.
● Deberá entregar a Gerente/Asesor de sistemas (este coordinará al Asesor de Soporte) la información de pedido de venta.
● Agendar reunión de inicio de implementación en Sistemas Sierra con:
○ Responsable de la venta
○ Analista de Software
○ Analista de Soporte
○ Partes interesadas del cliente (Steak Holders)
● Informar a Asesor de Sistemas la fecha y hora definida de reunión con cliente.
2. Plan de trabajo
Reunión Kick-Off
● Asistir a reunión de Kick-Off.
● Apoyar al Asesor de Sistemas a que se acuerde un plan de trabajo con el cliente.
CIERRE
3. Cierre de Implementación
● Entregar carta de cierre de proyecto a cliente.
○ Evidencia: Carta Cierre Proyecto
● Enviar encuesta de satisfacción a cliente.
○ Evidencia: Encuesta Satisfacción Sierra
4. Realizar retrospectiva con equipo de proyecto interno
● Reunión de retrospectiva.
5. Servicio Post-Venta
● Recabar retroalimentación sobre el uso del sistema.
○ Evidencia: Encuesta Uso PDV
● Citar al cliente al mes y medio posterior al cierre de la implementación para reforzar el uso de los reportes.
● Promover sistemas de operación ofreciendo 1 mes de demostración sin costo, salvo las horas de capacitación.

## Checklist-Soporte
PREPARACIÓN
1. Plan de trabajo
Reunión Kick-Off
● Asistir a reunión de Kick-Off
CONFIGURACIÓN
2. Necesidades de Instalación Eléctrica y Datos
● Revisar orden de compra del cliente (hardware)
● Programar visita al local de cliente
● Obtener plan de ubicación de equipo
● Estimar material requerido para instalación
● Generar borrador de diagrama de red y entregar al cliente solicitando copia firmada
● Entregar recomendación de red eléctrica y solicitar copia firmada
3. Comprar y Armar Equipo
● Cotizar equipo y material requerido para instalación
○ Teniendo en cuenta terminales de carga para tablets (si aplica)
● Solicitar pago de equipo y material a contabilidad
● Recibir equipo y material
● Armar el servidor
● Configurar el servidor
○ Realizar configuraciones de servidor para tablet
● Configurar terminales
● Realizar pruebas de funcionamiento
4. Solicitar Licencias e Instalación de Sistemas
Licencias ● Punto de Venta
● Tablets
● Auditoría de Ventas
● Análisis de Venta
● Facturación
● Operación
● Administración
Instalación de: ● Punto de Venta" ● Auditoría de Ventas ● Análisis de Venta ● Facturación ● Operación ● Administración
5. Configuración de Tablet
● Instalar el software de servidor y servicios para tablets en equipo servidor de PDV
○ Jenkins
○ TomCat
● Revisar el funcionamiento de cada tablet
○ Batería
○ Rendimiento según especificación sobre software
○ No daños de fábrica
● Solicitar archivo de instalación de software para tablets
○ Archivo apk
● Solicitar imágenes al asesor de Sistemas
○ logoEmpresa.png (logotipo de cliente)
○ logoSierra.png (logotipo de Sistemas Sierra)
○ Imágenes utilizadas en botones de tableros (C:\SierraDocs\Pdv\Botones)
● Crear la carpeta “/storage/emulated/0/sierra
○ Asegurar que existe la carpeta “imagenes” y colocar las imágenes recibidas allí y la carpeta Botones
● En el documento conf pdv.json configurar:
○ IP de la terminal POS con el servidor con el puerto de despliegue
○ Número de terminal de la tablet (registrada previamente en Terminales POS de mantenimiento)
● Establecer la app como pantalla principal
INSTALACIÓN
6. Instalación de equipo
Validación de Requerimientos
● Revisión física de instalación eléctrica y de datos
● Validar que se cumplan los requerimientos solicitados por Soporte (si aplica)
● Atender correcciones necesarias solicitadas por cliente y Soporte
Instalación en Sitio
● Colocar equipo en ubicación definida por cliente
○ Incluyendo terminales o conexiones de carga para tablets (si aplica)
● Realizar conexiones necesarias
● Pruebas de funcionamiento y conectividad
7. Realizar retrospectiva con equipo de proyecto interno
● Reunión de retrospectiva al finalizar el proyecto

## Checklist SISTEMAS Impl. Costos
PREPARACIÓN
1. Plan de trabajo
Preparación de Reunión
● Analizar menú de alimentos y bebidas
○ Realizar Presentación de la funcionalidad e importancia del Módulo de costos.
○ Solicitar al cliente recabar la información acerca de los insumos de materia prima, mano de obra y equipo en caso de que aplique, para la captura de sus catálogos.
● Generar Capacitación acerca de las nomenclaturas y conceptos utilizados en el módulo de costos y la capacitación para el alta del catálogo de insumos de materia prima, Básicos y Recetas.
○ Concentrarse en la importancia del Factor de conversión y las presentaciones de las unidades de Análisis y de compra de los insumos.
○ Mostrar las utilerias de mantenimiento con los que cuenta el módulo de costos como la sustitución de insumos, sustitución de cantidades y de básicos.
○ Explicar la utilización de los porcentajes de costo ideales 1 y 2 para el monitoreo de las recetas.
○ Solicitar la captura de estos márgenes de costo ideal cuando se hayan capturado las recetas.
○ Mostrar y explicar los reportes de Recetas a verificar y analizar recetas para detectar aquellas que han cambiado en costo.
○ Explicar los reportes del módulo de costos más Importantes
■ Recetas a verificar (revisar cada semana)
■ Analizar recetas
■ Análisis de márgenes
■ Precios de venta
■ Plus sin receta (cada semana)
○ Explicar cómo definir estrategias para reducir el costo de las recetas que aumentaron.
■ Debemos tener claro porque bien el cliente a consumir al negocio.
● Buen servicio.
● Ubicación
● Instalaciones
● Calidad de productos
● Sazón de platillos
● Precio
■ Sustituir el insumo por otro similar de bajo costo
■ Cambiar las guarniciones por otras más económicas
■ Aumentar el precio de venta, como última opción de solución.
○ Definir los Grupos Únicos de clasificación de insumos
■ Abarrotes
■ Carnes
■ Aves
■ Mariscos
■ Frutas y verduras
■ Licores
■ Bebidas
■ Cervezas
■ Etc.
o Definir las selecciones de insumos
■ Control Almacén General
■ Control diario de cocina
■ Control diario barra
■ Control cámara fría
■ Control Tienda
■ Etc.
Ø Revisar las tablas de IVA asignadas a los insumos.
2. Solicitar al cliente la captura de su catálogo insumos y recetas
● Catálogo de insumos
● Catálogo de insumos producidos
● Catálogo de básicos
● Catálogo de recetas (mismo numero que el PLU de PDV)
● Definición y captura de los márgenes de costos ideales 1 y 2
PRIMERA REVISION DEL TRABAJO DE ALTA DE INSUMOS Y SU FACTOR DE CONVERSION.
· En conjunto con el cliente se Detectarán errores en las unidades de presentación y factores de conversión.
· Se aclaren las dudas sobre el tema.
· Se defina fecha de terminación de captura del 100% del catalogo de insumos de materia prima con el cliente.
3. Definición de Recetas especiales
● Solicitar la estrategia de ventas de paquetes especiales y su afectación del inv. y costo:
○ Macro combos
○ Combos
○ Combo cubetas
○ Servicios de comedor
○ Comida de empleados
○ Buffete
SEGUNDA REVISION DEL TRABAJO DE ALTA DE BASICOS, RECETAS Y MARGENES DE COSTO IDEAL 1 Y 2.
o Revisar en conjunto con el cliente las recetas y básicos capturados
o Se detectan y corrigen los errores de los básicos y recetas
o Se define fecha de entrega al 100% de las recetas con el cliente.
o Se valida que no exista ningún PLU de PDV sin receta.
o Que el costo de cada receta refleje el margen de costo aceptado por el negocio y no sobre pase su margen ideal.
Y es importante estar al pendiente de la generación de las recetas cuando se este agregando platillo y bebidas nuevas.

## Plantilla-Checklist Cliente Imp
PREPARACIÓN
Semana 1
1. Plan de trabajo
● Reunión de inicio de implementación
● Asegurar que los objetivos de implementación son entendidos por ambas partes
● Establecer fechas de implementación
● Asignar responsable de proyecto por parte de cliente
● Definir fecha de apertura
2. Proporcionar Información Inicial
● Menú de alimentos y bebidas
● RFC
● Domicilio fiscal
● Régimen fiscal
● Imagen en formato .png del logo de su empresa para facturas
● Certificado y llave para timbrado de facturación
● Horarios de servicio y de cambio de turno de caja
● Catálogo de empleados (meseros, cajeros, capitanes y gerentes)
● Correos para envío de reportes y respaldo de BK
ANÁLISIS
Actividades posteriores a reunión de inicio
3. Necesidades de Instalación Eléctrica y Datos
● Verificar con personal de soporte requerimientos de instalación eléctrica
● Verificar con personal de soporte requerimientos de instalación de red
● Verificar con personal de soporte requerimientos para tablets
Semana 2
4. Estructura del menú
En conjunto con el asesor de Sistemas...
● Validar estructura de menú (supercategoría, categoría y subcategoría)
● Entregar relación de enrutamiento de PLUs con impresoras
● Entregar listado de promociones y promociones de temporada
● Entregar listado de formas de pago
● Definir la configuración de tipos de venta (comedor, a domicilio, Uber Eats, etc)
● Definir la configuración para Certificados (Tarjetas de Regalo)
● Definir la configuración para Recompensas (Cliente Frecuente)
● Verificar requerimientos especiales de cada PLU de venta y de pago
Semana 3
5. Configuraciones Varias
● Validar diseño de tableros elaborados
● Validar Catalogo de Upcs y Skus. En caso de Aplicar
● Validar configuración de Terminales POS
● Validar enrutamiento de PLUs a impresoras
● Validar correos de envío de respaldos y reportes
● Validar que se cuenta con los reportes de ventas requeridos
● Validar opciones de autorizaciones para empleados
● Validar reportes personalizados de Comanda, Nota Debe y Nota Cobro
● Validar Datos Generales y Parámetros
○ Tipo de cambio
○ Hora de cierre automático
○ Comisión y Propina
○ Clasificación de Super categorías
○ Opciones generales de operación
Semana 4
6. Presentación del Sistema
● Revisión de sistema con las configuraciones solicitadas
7. Capacitaciones
● Definir fechas y lugares de capacitación
● Organizar personal en grupos para capacitaciones
● Iniciar capacitaciones de personal
○ Capacitación de meseros
○ Capacitación de cajeros
○ Capacitación de capitanes
○ Capacitación de gerentes
○ Capacitación a personal administrativo
● Capacitación de tablets
● Capacitación de mantenimiento remoto
● Capacitación de Auditoría de Ventas
● Capacitación de Análisis de Ventas
Semana 4
ARRANQUE
8. Soporte en apertura y Cierre
● Validar con Asesor de Sistemas fecha de apertura/arranque
● Revisión de reportes de auditoría
○ Verificar que no haya cuentas abiertas
○ Enviar a CxC todas las cuentas abiertas
○ Dar salida a empleados que no se dieron fin de turno
○ Solicitar reporte 27 Ventas del Día
○ Reporte de Auditoría de Cajeros
○ Reporte de Cancelaciones
○ Reporte de Descuentos y Cortesías
○ Reporte de Auditoría de ventas
○ Verificar reportes del día a correo de socios
● Cierre de proyecto (recibir carta de liberación)